SINOTTICO DI PRODUZIONE

WebApp di Monitoraggio Fabbrica in Tempo Reale

Analisi di Pre-Sviluppo — v1.0

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Giugno 2026 |
| Stato | Analisi pre-sviluppo |
| Durata stimata | ~22 settimane (~5 mesi) fino a validazione finale |
| Target dispositivi | WebApp a scorrimento — ottimizzata per tablet + layout desktop |
| Stack tecnologico | Frontend Web (Angular/React) ¦ Backend C# / Node.js ¦ SQL |

# 1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il Sinottico di Produzione è uno strumento visivo e interattivo che mostra lo stato di impianti e processi di fabbrica in tempo reale. Tramite dashboard digitali consente di monitorare KPI, quantità prodotte, tempi di ciclo, parametri di processo (temperature, velocità) e allarmi.

Si tratta di una WebApp a scorrimento, ottimizzata principalmente per l'uso su tablet a bordo macchina, con ricerca per reparto di produzione o per stato di avanzamento del prodotto. È prevista anche una versione desktop con layout differente (a quadranti). Il punto di partenza è l'aggancio al database degli ordini, con lettura di tabelle SQL e rappresentazione grafica dei dati a schema.

## Obiettivi di valore

▶  Controllo in tempo reale: visualizzazione immediata di fermi macchina, scarti e avanzamento commesse per operatore/reparto.

▶  Reattività immediata: intervento tempestivo su anomalie o cali di efficienza prima che impattino sulla consegna.

▶  Decisioni data-driven: ottimizzazione dei processi grazie all'interpretazione grafica e sintetica dei dati.

▶  Integrazione totale: sincronizzazione continua tra pianificazione (ufficio) e operazioni effettive (reparto).

# 2. STORYBOARD DI PROGETTO

## 2.1 Requisiti Funzionali

| ID | Requisito | Priorità |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Aggancio al database degli ordini (lettura tabelle SQL) | Alta |
| RF-02 | Ricerca/filtro per reparto di produzione e per stato di avanzamento | Alta |
| RF-03 | Lettura dati in tempo reale e rappresentazione grafica a schema (sinottico) | Alta |
| RF-04 | Calcolo e visualizzazione KPI universali (OEE, MTBF, MTTR, Scrap Rate...) | Alta |
| RF-05 | Doppio layout: desktop (a quadranti) e tablet/mobile | Alta |
| RF-06 | Sistema di alert configurabile (mail/notifica) con codici allarme parametrizzati | Alta |
| RF-07 | Allarmi visivi: lampeggio / testi scorrevoli differenziati per PC e mobile | Media |
| RF-08 | Collegamento ai dispositivi di produzione (PLC, barcode, bilance, lampade) | Alta |
| RF-09 | Rilevazione quantità prodotte/scartate, tempi di lavorazione e fermo macchina | Alta |
| RF-10 | Controllo uomo-macchina e quadratura presenze a fine turno | Media |
| RF-11 | Reportistica e statistiche grafiche (reparto più efficiente, minor scarto...) | Media |
| RF-12 | Indicatori e formule personalizzabili (OEE e derivati) | Media |
| RF-13 | Visualizzazione campi ordine: N°, descrizione, task, persone, ritardi, tempo residuo | Alta |

## 2.2 Requisiti Non Funzionali

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-01 | Tempo reale: latenza di aggiornamento dati < 2-3 secondi |
| RNF-02 | Usabilità: interfaccia 'piacevole a vista', leggibile a distanza su tablet a bordo macchina |
| RNF-03 | Affidabilità: la dashboard deve restare attiva 24/7 senza degrado prestazioni |
| RNF-04 | Scalabilità: supporto a più reparti, macchine e postazioni simultanee |
| RNF-05 | Sicurezza: accesso autenticato per ruolo (operatore, capo reparto, direzione) |
| RNF-06 | Conformità GDPR per dati relativi al personale (presenze, uomo-macchina) |
| RNF-07 | Performance query: ricerca di prossimità su tabelle SQL ottimizzata con indici |

## 2.3 Vincoli — Cosa NON rientra negli obiettivi

Funzionalità esplicitamente escluse dallo scope di questa versione (v1):

❌  Sviluppo dei firmware/driver dei PLC o delle macchine (si usano protocolli standard: OPC-UA, Modbus, MQTT)

❌  Gestione della manutenzione fisica/programmata delle macchine (solo segnalazione, non gestione interventi)

❌  Sviluppo di un MES/ERP completo (gestione magazzino, acquisti, produzione completa)

❌  App mobile nativa (la soluzione è una WebApp responsive)

❌  Machine Learning / manutenzione predittiva avanzata (solo KPI e soglie statiche in v1)

❌  Gestione paghe e HR completa (solo quadratura presenze e segnalazione uomo-macchina)

❌  Controllo qualità con visione artificiale / telecamere

❌  Gestione multi-stabilimento (v1 single-plant; multi-plant rimandato)

❌  Integrazione con ERP diversi da quello concordato in fase di kick-off

# 3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

OBJ-01  Realizzare una WebApp di sinottico che legga in tempo reale i dati degli ordini da database SQL e li rappresenti graficamente a schema.

OBJ-02  Implementare la ricerca/filtro per reparto e per stato di avanzamento con ricerca di prossimità sulle tabelle.

OBJ-03  Calcolare e visualizzare i KPI universali (OEE, Disponibilità, Prestazione, Qualità, MTBF, MTTR, Scrap Rate).

OBJ-04  Realizzare due layout distinti: desktop a quadranti e tablet/mobile, visivamente impattanti.

OBJ-05  Implementare un sistema di alert configurabile e parametrizzabile via query (mail, notifica, segnalazione visiva).

OBJ-06  Collegare i dispositivi di produzione (PLC, barcode, bilance, lampade) per la raccolta dati real-time.

OBJ-07  Implementare il controllo uomo-macchina e la quadratura presenze con alert a fine turno.

OBJ-08  Fornire reportistica e statistiche grafiche personalizzabili (efficienza per reparto, scarti, rese).

# 4. KPI UNIVERSALI DA RAPPRESENTARE

Il sinottico deve mostrare l'efficienza complessiva dello stabilimento, indipendentemente dal tipo di prodotto. Di seguito i KPI fondamentali e le relative formule.

| KPI | Descrizione | Formula |
| --- | --- | --- |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness: indice principale di efficienza | Disponibilità × Prestazione × Qualità |
| Disponibilità | % tempo di lavoro effettivo sul pianificato (guasti, attrezzaggi) | (Tempo funzionamento reale / Tempo pianificato) × 100 |
| Prestazione | Velocità reale vs nominale (micro-fermi, rallentamenti) | (Unità prodotte / Capacità teorica nel tempo reale) × 100 |
| Qualità | % pezzi conformi sul totale prodotto | (Pezzi conformi / Pezzi totali) × 100 |
| MTBF | Mean Time Between Failures: affidabilità impianti | Tempo totale funzionamento / N° guasti |
| MTTR | Mean Time To Repair: reattività manutenzione | Tempo totale riparazioni / N° interventi |
| Scrap Rate | Tasso di scarto: % prodotti non conformi | (Pezzi non conformi / Produzione totale) × 100 |

# 5. SISTEMA DI ALERT — PROPOSTA

Di seguito i sistemi di alert proposti, parametrizzabili tramite query e organizzati su 3 livelli di severità con escalation. Ogni alert può essere veicolato su uno o più canali.

## 5.1 Tipologie di alert proposte

| Cod. | Evento | Trigger / Condizione | Severità |
| --- | --- | --- | --- |
| A-101 | Macchina ferma | Stato macchina = STOP | Warning |
| A-105 | Fermo prolungato | Fermo > 30 min → rosso lampeggiante | Critico |
| A-110 | Anomalia di processo | Temperatura/velocità fuori soglia | Critico |
| A-120 | Commessa in ritardo | Tempo residuo < 0 vs scadenza ordine | Warning |
| A-130 | Scarto sopra soglia | Scrap Rate > soglia configurata | Warning |
| A-140 | OEE sotto soglia | OEE < soglia critica reparto | Warning |
| A-150 | Uomo-macchina a fine turno | Operatore collegato dopo orario chiusura | Info → Capo personale |
| A-160 | Affidabilità bassa (MTBF) | MTBF sotto soglia (manut. da pianificare) | Info |
| A-170 | Qualità: NC consecutivi | N pezzi non conformi consecutivi | Critico |
| A-180 | Mancanza materiale / attrezzaggio | Fermo per setup prolungato | Warning |

## 5.2 Canali di notifica proposti

▶  Email (es. al capo reparto / ufficio / capo personale per uomo-macchina)

▶  Notifica push / pop-up a video sulla dashboard

▶  Segnalazione visiva a layout: lampeggio rosso (desktop) o testo scorrevole (mobile)

▶  Opzionale: lampada fisica di segnalazione (collegata via PLC) / SMS / Microsoft Teams

Logica di escalation: Info → Warning (dopo X minuti) → Critico con notifica al responsabile. Tutte le soglie sono configurabili tramite query parametrizzate.

# FASE 1 — Setup, Analisi Dati e Aggancio DB Ordini

Predisporre gli ambienti, analizzare la struttura dati esistente e realizzare la connessione di lettura al database degli ordini.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F1-T01 | Setup repository Git + struttura progetto backend (C#/Node.js) e frontend | 1 gg |
| ☐ | F1-T02 | Configurare pipeline CI/CD base (build + lint) | 1 gg |
| ☐ | F1-T03 | Analisi tabelle SQL esistenti: ordini, reparti, macchine, stati avanzamento | 2 gg |
| ☐ | F1-T04 | Mappare i campi necessari (N° ordine, descrizione, task, persone, scadenze) | 1 gg |
| ☐ | F1-T05 | Implementare connessione di sola lettura al DB ordini | 1 gg |
| ☐ | F1-T06 | Definire ed esporre le prime API REST per lettura ordini | 1.5 gg |
| ☐ | F1-T07 | Creare ambiente di test con dati di esempio (seed) | 1 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Accesso DB | Verificare credenziali, permessi di lettura e struttura reale delle tabelle |
| ☐ | Qualità dati | I dati esistenti potrebbero essere incompleti o non normalizzati |
| ☐ | Scelta backend | Decidere definitivamente tra C# e Node.js in base alle competenze |
| ☐ | Documentazione DB | Possibile assenza di documentazione dello schema dati |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 2 — Motore di Lettura e Ricerca di Prossimità

Implementare la lettura performante dei dati e il motore di ricerca/filtro per reparto e stato di avanzamento.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F2-T01 | Implementare query di lettura ottimizzate con indici | 1.5 gg |
| ☐ | F2-T02 | Implementare ricerca/filtro per reparto di produzione | 1 gg |
| ☐ | F2-T03 | Implementare ricerca/filtro per stato di avanzamento prodotto | 1 gg |
| ☐ | F2-T04 | Implementare ricerca di prossimità (record correlati/vicini) | 2 gg |
| ☐ | F2-T05 | Implementare paginazione e caricamento incrementale (scrolling) | 1 gg |
| ☐ | F2-T06 | Implementare caching dei dati per ridurre il carico sul DB | 1.5 gg |
| ☐ | F2-T07 | Unit test su query, filtri e ricerca | 1 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ricerca di prossimità | Definire i criteri di 'vicinanza' (per reparto, linea, codice ordine?) |
| ☐ | Performance | Query su grandi volumi in real-time: rischio lentezza senza indici adeguati |
| ☐ | Caching vs real-time | Bilanciare freschezza dati e carico sul database |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 3 — Motore di Calcolo KPI

Implementare il calcolo dei KPI universali a partire dai dati raccolti (OEE e derivati).

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F3-T01 | Implementare calcolo Disponibilità (tempo reale / pianificato) | 1 gg |
| ☐ | F3-T02 | Implementare calcolo Prestazione (velocità reale / teorica) | 1 gg |
| ☐ | F3-T03 | Implementare calcolo Qualità (pezzi conformi / totali) | 1 gg |
| ☐ | F3-T04 | Implementare calcolo OEE (composizione dei tre indici) | 1 gg |
| ☐ | F3-T05 | Implementare calcolo MTBF e MTTR | 1.5 gg |
| ☐ | F3-T06 | Implementare calcolo Scrap Rate | 0.5 gg |
| ☐ | F3-T07 | Rendere soglie e formule configurabili (parametri personalizzabili) | 2 gg |
| ☐ | F3-T08 | Esporre API per i KPI calcolati | 1 gg |
| ☐ | F3-T09 | Unit test sui calcoli KPI con casi noti | 1.5 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Definizione tempi | Concordare cosa conta come 'tempo pianificato', fermi pianificati, pause |
| ☐ | Capacità teorica | Reperire i dati di velocità nominale per ogni macchina |
| ☐ | Formule custom | Gestire formule personalizzabili senza compromettere la coerenza dei calcoli |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 4 — Integrazione Dispositivi e Raccolta Dati Real-Time

Collegare le macchine e i dispositivi di campo per la raccolta dati in tempo reale. Fase a più alto rischio per dipendenza da hardware esterno.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F4-T01 | Censire i dispositivi e i protocolli disponibili (OPC-UA, Modbus, MQTT) | 2 gg |
| ☐ | F4-T02 | Implementare connettore per lettura stato macchine (run/stop) | 3 gg |
| ☐ | F4-T03 | Integrare lettori barcode per identificazione ordini/pezzi | 2 gg |
| ☐ | F4-T04 | Integrare bilance per rilevazione quantità/peso | 2 gg |
| ☐ | F4-T05 | Integrare rilevazione parametri di processo (temperature, velocità) | 2 gg |
| ☐ | F4-T06 | Integrare lampade di segnalazione / stampanti (output) | 1.5 gg |
| ☐ | F4-T07 | Implementare canale dati real-time (WebSocket / SignalR / MQTT) | 2 gg |
| ☐ | F4-T08 | Implementare buffer e gestione disconnessioni dispositivi | 2 gg |
| ☐ | F4-T09 | Test di integrazione con almeno una macchina reale | 2 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Eterogeneità hardware | Macchine con protocolli/età diversi: rischio elevato di incompatibilità |
| ☐ | Accesso fisico | Necessario accesso al reparto e a una macchina per i test reali |
| ☐ | Competenze OT/PLC | Possibile mancanza di competenze su automazione industriale (OT) |
| ☐ | Affidabilità rete | Rete di fabbrica instabile può compromettere il real-time |
| ☐ | Sicurezza OT | Collegamento a macchine: rischi di sicurezza sulla rete industriale |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 5 — Sistema di Alert e Controllo Uomo-Macchina

Implementare il motore di alert parametrizzabile, le notifiche multicanale e il controllo uomo-macchina con quadratura presenze.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F5-T01 | Implementare motore regole alert basato su query parametrizzate | 2 gg |
| ☐ | F5-T02 | Implementare livelli di severità ed escalation (Info/Warning/Critico) | 1.5 gg |
| ☐ | F5-T03 | Implementare notifica via email (con codice e postazione) | 1 gg |
| ☐ | F5-T04 | Implementare notifica push / pop-up a video | 1 gg |
| ☐ | F5-T05 | Implementare segnalazione visiva (lampeggio / testo scorrevole) | 1.5 gg |
| ☐ | F5-T06 | Implementare alert fermo prolungato (es. >30 min rosso lampeggiante) | 1 gg |
| ☐ | F5-T07 | Implementare controllo uomo-macchina e quadratura presenze | 2 gg |
| ☐ | F5-T08 | Implementare alert fine turno (operatore collegato → mail capo personale) | 1 gg |
| ☐ | F5-T09 | Unit test su trigger alert e canali di notifica | 1.5 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Parametrizzazione query | Definire le query degli alert senza creare falsi positivi/negativi |
| ☐ | Affidabilità notifiche | Garantire la consegna delle mail/notifiche critiche (no perdite) |
| ☐ | Dati personale (GDPR) | Quadratura presenze e uomo-macchina: trattamento dati del personale |
| ☐ | Orari turni | Reperire e gestire calendari/turni per il controllo fine turno |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 6 — Frontend WebApp — Doppio Layout

Realizzare l'interfaccia WebApp a scorrimento con i due layout (desktop a quadranti e tablet/mobile), visivamente impattante.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F6-T01 | Definire design system e palette (leggibilità a distanza su tablet) | 2 gg |
| ☐ | F6-T02 | Implementare layout TABLET/MOBILE a scorrimento | 3 gg |
| ☐ | F6-T03 | Implementare layout DESKTOP a quadranti | 3 gg |
| ☐ | F6-T04 | Implementare card ordine: N°, descrizione, task, persone, ritardo, tempo residuo | 2 gg |
| ☐ | F6-T05 | Implementare visualizzazione grafica a schema (sinottico) dei reparti | 3 gg |
| ☐ | F6-T06 | Implementare componenti grafici KPI (gauge OEE, barre, semafori) | 2.5 gg |
| ☐ | F6-T07 | Implementare animazioni allarme (lampeggio desktop, testo scorrevole mobile) | 1.5 gg |
| ☐ | F6-T08 | Collegare il frontend al canale real-time | 2 gg |
| ☐ | F6-T09 | Test di usabilità su tablet reale a bordo macchina | 1.5 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Doppio layout | Mantenere coerenza tra desktop e mobile raddoppia lo sforzo di sviluppo |
| ☐ | Performance render | Aggiornamenti real-time frequenti possono rallentare l'interfaccia |
| ☐ | Leggibilità reparto | Il tablet deve essere leggibile da lontano, con luce/sporco di reparto |
| ☐ | Design 'piacevole' | Requisito estetico soggettivo: prevedere iterazioni con il committente |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 7 — Reportistica, Statistiche e Configurabilità

Realizzare report e statistiche grafiche personalizzabili e rendere l'app configurabile ('app universale').

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F7-T01 | Implementare report efficienza per reparto/isola (più produttiva, minor scarto) | 2 gg |
| ☐ | F7-T02 | Implementare grafici storici (trend OEE, fermi, scarti nel tempo) | 2 gg |
| ☐ | F7-T03 | Implementare confronto tempi previsti vs effettivi | 1.5 gg |
| ☐ | F7-T04 | Implementare export report (PDF/Excel) | 1.5 gg |
| ☐ | F7-T05 | Implementare pannello di configurazione (fasi, tempi, modi, soglie) | 3 gg |
| ☐ | F7-T06 | Implementare gestione ruoli e permessi di visualizzazione | 1.5 gg |
| ☐ | F7-T07 | Unit test su aggregazioni statistiche | 1 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Aggregazioni pesanti | Statistiche su grandi volumi: rischio query lente, valutare pre-aggregazione |
| ☐ | Configurabilità | Rendere l'app 'universale' aumenta la complessità del modello dati |
| ☐ | Export | Generazione PDF/Excel server-side da verificare per layout grafici |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# FASE 8 — Test Integrati, UAT e Validazione

Eseguire test integrati end-to-end, collaudo in reparto con utenti reali e validazione finale.

## TO DO — Attività granulari

Ogni attività è autonoma e verificabile singolarmente. Flaggare al completamento.

|  | ID | Attività | Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | F8-T01 | Regression test completo (suite unit test automatizzata) | 2 gg |
| ☐ | F8-T02 | Test di integrazione end-to-end (dispositivi → backend → frontend) | 2 gg |
| ☐ | F8-T03 | Test di carico/performance in condizioni reali | 1.5 gg |
| ☐ | F8-T04 | UAT (User Acceptance Test) con operatori e capi reparto | 2 gg |
| ☐ | F8-T05 | Correzione bug e rifinitura | 2 gg |
| ☐ | F8-T06 | Redazione documentazione e manuale utente | 1.5 gg |
| ☐ | F8-T07 | Validazione finale e go-live pilota | 1 gg |
| ☐ |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |

## GAP — Difficoltà e rischi della fase

Flaggare i gap rilevanti. Aggiungere gap personalizzati nelle righe vuote.

|  | GAP / Difficoltà | Descrizione / Note |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Disponibilità utenti | Operatori e capi reparto devono essere disponibili per l'UAT |
| ☐ | Ambiente reale | Il collaudo richiede una linea di produzione attiva |
| ☐ | Bug imprevisti | Integrazione hardware può far emergere problemi solo in produzione |
| ☐ |  |  |
| ☐ |  |  |

# 7. ANALISI DEI RISCHI

## 7.1 Privacy e GDPR

| Rischio | Mitigazione | Livello |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trattamento dati del personale (presenze, uomo-macchina) | Base giuridica, informativa lavoratori, minimizzazione dati | ALTO | ☐ |
| Profilazione produttività individuale operatori | Aggregare dati per reparto, evitare ranking individuali punitivi | ALTO | ☐ |
| Conservazione storica dati personali | Policy di retention e anonimizzazione dopo periodo definito | MEDIO | ☐ |

## 7.2 Sicurezza

| Rischio | Mitigazione | Livello |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesso alla rete industriale (OT) tramite il sinottico | Segmentazione rete IT/OT, accesso in sola lettura ai PLC | ALTO | ☐ |
| Accesso non autorizzato alla dashboard | Autenticazione per ruolo, sessioni, HTTPS/TLS | ALTO | ☐ |
| Manomissione dati di produzione | Log immutabili, validazione lato server, audit trail | MEDIO | ☐ |
| Esposizione canale real-time (WebSocket/MQTT) | Autenticazione canale, cifratura, broker protetto | MEDIO | ☐ |

## 7.3 Dati Sensibili e Operativi

| Rischio | Mitigazione | Livello |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdita dati real-time per disconnessione dispositivi | Buffer locale, riconciliazione al riconnessione, alert | ALTO | ☐ |
| Dati di produzione incoerenti tra fonti | Riconciliazione periodica, source of truth definito | MEDIO | ☐ |
| Falsi positivi/negativi negli alert | Tuning soglie, test con dati storici, periodo di rodaggio | MEDIO | ☐ |

# 8. PIANO DI TEST

## 8.1 Checkpoint SAL — Criteri di accettazione per fase

|  | Fase | Check | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | FASE 1 | Lettura DB ordini OK | Ordini letti correttamente con tutti i campi richiesti |
| ☐ | FASE 2 | Ricerca/filtro OK | Filtro per reparto e stato funzionante e performante |
| ☐ | FASE 3 | KPI corretti | OEE e derivati corrispondono a calcoli manuali di verifica |
| ☐ | FASE 4 | Dati real-time OK | Stato macchina aggiornato in dashboard entro pochi secondi |
| ☐ | FASE 5 | Alert funzionanti | Macchina ferma genera notifica corretta sul canale previsto |
| ☐ | FASE 5 | Uomo-macchina OK | A fine turno mail al capo personale se operatore collegato |
| ☐ | FASE 6 | Doppio layout OK | Dashboard leggibile e funzionante su tablet e desktop |
| ☐ | FASE 7 | Report OK | Statistiche per reparto corrette ed esportabili |
| ☐ | FASE 8 | Validazione finale | UAT superato, go-live pilota approvato dal committente |

## 8.2 Unit Test — Script automatizzati

Eseguire ad ogni commit (CI/CD), ad ogni SAL e dopo ogni sessione di sviluppo assistito da IA, per verificare che nulla si sia rotto (regression).

|  | ID Test | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ☐ | TEST_DB_001 | Lettura ordine esistente → tutti i campi popolati |
| ☐ | TEST_SRC_001 | Filtro per reparto → restituisce solo ordini del reparto |
| ☐ | TEST_SRC_002 | Filtro per stato avanzamento → risultati coerenti |
| ☐ | TEST_KPI_001 | OEE su dati noti → valore atteso (Disp × Prest × Qual) |
| ☐ | TEST_KPI_002 | Qualità con 0 scarti → 100% |
| ☐ | TEST_KPI_003 | MTBF/MTTR su serie nota → valori attesi |
| ☐ | TEST_KPI_004 | Scrap Rate → percentuale corretta |
| ☐ | TEST_RT_001 | Cambio stato macchina → evento real-time ricevuto |
| ☐ | TEST_RT_002 | Disconnessione dispositivo → buffer e riconciliazione |
| ☐ | TEST_ALR_001 | Macchina ferma → alert generato sul canale corretto |
| ☐ | TEST_ALR_002 | Fermo > 30 min → escalation a Critico (rosso lampeggiante) |
| ☐ | TEST_ALR_003 | Operatore collegato a fine turno → mail capo personale |
| ☐ | TEST_ALR_004 | Soglia non superata → nessun falso positivo |

# 9. STIMA DEI TEMPI

Stima per un team di 1-2 sviluppatori. La Fase 4 (integrazione hardware) è la più variabile e può impattare significativamente sui tempi.

| Fase | Attività | Durata | Settimane |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Setup, analisi dati e aggancio DB ordini | ~8 gg | Sett. 1-2 |
| FASE 2 | Lettura dati e ricerca di prossimità | ~9 gg | Sett. 2-4 |
| FASE 3 | Motore di calcolo KPI | ~10 gg | Sett. 4-6 |
| FASE 4 | Integrazione dispositivi e real-time | ~18 gg | Sett. 6-10 |
| FASE 5 | Sistema di alert e uomo-macchina | ~13 gg | Sett. 10-12 |
| FASE 6 | Frontend WebApp doppio layout | ~21 gg | Sett. 12-17 |
| FASE 7 | Reportistica, statistiche, configurabilità | ~13 gg | Sett. 17-19 |
| FASE 8 | Test integrati, UAT e validazione | ~12 gg | Sett. 19-22 |
| TOTALE | Dall'avvio alla validazione finale | ~104 gg | ~22 settimane |

⚠️ La stima è indicativa (~5 mesi). Con team di 1 solo sviluppatore o integrazione hardware complessa, prevedere +3/4 settimane di buffer.

## Gantt sintetico (per mese)

| Fase | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Setup/DB | ███ |  |  |  |  |  |
| F2 — Ricerca | ███ |  |  |  |  |  |
| F3 — KPI |  | ███ |  |  |  |  |
| F4 — Hardware RT |  | ███ | ███ |  |  |  |
| F5 — Alert |  |  | ███ |  |  |  |
| F6 — Frontend |  |  |  | ███ | ███ |  |
| F7 — Report |  |  |  |  | ███ |  |
| F8 — Test/UAT |  |  |  |  | ███ | ███ |

# 10. STACK TECNOLOGICO

| Layer | Tecnologia proposta |
| --- | --- |
| Frontend | WebApp responsive (Angular / React) — doppio layout desktop + tablet |
| Backend | C# ASP.NET Core oppure Node.js (Express/NestJS) |
| Database | SQL Server / PostgreSQL (lettura ordini + storico produzione) |
| Real-time | WebSocket / SignalR / MQTT per dati di campo |
| Integrazione macchine | OPC-UA, Modbus, MQTT (protocolli standard industriali) |
| Dispositivi | Barcode reader, bilance, PLC, lampade di segnalazione, stampanti |
| Grafici | Libreria charting (es. Chart.js / D3 / ECharts) |
| Notifiche | Email (SMTP) + push/pop-up + segnalazione visiva (+ opz. Teams/SMS) |
| DevOps | Git + CI/CD + suite unit test automatizzata |
| Escluso (v1) | ML predittivo, visione artificiale, multi-stabilimento, app nativa |

# 11. PROSSIMI PASSI

☐  Validare e firmare questa analisi con il committente

☐  Decidere lo stack backend (C# o Node.js) e frontend (Angular o React)

☐  Verificare accesso al DB ordini e censire le tabelle reali

☐  Censire macchine e protocolli disponibili in reparto (input per Fase 4)

☐  Concordare le soglie e i codici degli alert con i responsabili di produzione

☐  Definire i due layout (desktop/tablet) con un primo mockup condiviso

☐  Avviare FASE 1 — Kick-off del progetto

Documento: Sinottico di Produzione — Analisi di Pre-Sviluppo — v1.0 — Giugno 2026